Załącznik nr 2.

Istotne Postanowienia Przyszłej Umowy nr ……../2018

zawarta w dniu ….. ……..2018 r., pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
w Łapach ul. Janusza Korczaka 23 18-100 Łapy

NIP: 966-13-19-909

REGON: 050644804

KRS: 0000002999

reprezentowanym przez

Urszulę Łapińską  – Dyrektora SP ZOZ w Łapach

zwanym dalej „Zamawiającym” a firmą

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

NIP : …………………………………

REGON: …………………………….

KRS: …………………………………

zwanej dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

§ 1

- Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji projektu  pn.: „Wymiana istniejącego dźwigu osobowego (windy) na dźwig osobowo-łóżkowy 
w głównym budynku Szpitala SPZOZ w Łapach”.

2.	Przedmiot umowy obejmuje w szczególności następujący zakres prac:

1)	wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji obiektu w zakresie wystarczającym 
do sporządzenia dokumentacji projektowej,

- wykonanie dokumentacji projektowej, wystarczającej do uzyskania odpowiedniej decyzji administracyjnej (decyzja o pozwoleniu na budowę) umożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy, oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach wykonanej dokumentacji,

- wykonanie projektów wykonawczych wielobranżowych, umożliwiających wykonanie Przedmiotu Zamówienia, przedmiaru robót i STWiOR,

- wykonanie Przedmiotu Zamówienia (szyb, winda) w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową oraz założenia dźwigowe,

- zamontowanie i uruchomienie urządzeń dźwigowych,

- wykonanie prac remontowych związanych z budową nowego szybu windy,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- zgłoszenie i rejestracja dźwigu w UDT.

- Wykonawca wykona projekt w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący integralną część umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępna koncepcję budowy dźwigu, wraz
z wizualizacją do zatwierdzenia przez Zamawiającego, w terminie nie później niż 14 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym.

- Wykonawca oświadcza, że program funkcjonalno-użytkowy został mu wręczony jako materiał pomocniczy oraz został przez niego zweryfikowany.

- Zaprojektowany obiekt musi być dostępny dla wszystkich jego użytkowników, w tym musi spełniać wszelkie wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

- UWAGA: W związku z wykonywaniem prac na czynnym obiekcie szpitala Wykonawca powinien tak zorganizować i zabezpieczyć plac budowy oraz prowadzenie robót, aby nie powodowało to utrudnień funkcjonowania szpitala oraz nie stwarzało zagrożeń dla przebywających w nim osób.

§ 2

1.	 Strony ustalają termin wykonania umowy do dnia ……………….. 2018 roku.

2.	Wykonawca uprzedzi pisemnie o każdym zagrożeniu wykonania przedmiotu umowy, spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu po upływie terminu do wykonania przedmiotu umowy.

3.	Datą wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy na podstawie sporządzonej  dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, z wykorzystaniem maszyn, urządzeń i materiałów będących w jego dyspozycji, pod nadzorem osoby uprawnionej do ich wykonania,

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a także wymaganiom dokumentacji.

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać ostateczne propozycje materiałów konstrukcyjnych, wykończeniowych i rozwiązań wyposażenia technicznego oraz instalacyjnego, objętego przedmiotem zamówienia (z podaniem pełnej nazwy, typu, producenta, parametrów, aprobat technicznych i higienicznych zastosowanych urządzeń i materiałów wraz z załączeniem kart katalogowych) – zgodnych ze złożoną ofertą;

- W przypadku zmiany materiałów, produktów, przewidzianych w dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody inspektora nadzoru i Zamawiającego na dokonanie zmiany.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną dotyczącą używanych materiałów.

- Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy, jednocześnie z podpisaniem protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy, przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu w zakresie dokumentacji:

1)	Dokumentację projektową wystarczającej do uzyskania odpowiedniej decyzji administracyjnej (decyzja o pozwoleniu na budowę) – 5 egz. + wersja na CD

2)	Wielobranżowe projekty wykonawcze, umożliwiających wykonanie Przedmiotu Zamówienia (4 egz.).

3)	STWiOR (2 egz.).

4) 	Dokumentację powykonawczą (2 egz.).

5) Dokumentację rejestracyjną dźwigu.

§ 4

1.	Wykonawca odpowiada za działania osób, bądź podmiotów którymi się posługuje przy realizacji niniejszego zamówienia, w tym także podmiotów profesjonalnych, jak za swoje działanie.

- Wykonawca oświadcza, iż nabędzie najpóźniej na dzień przekazania Zamawiającemu opracowań objętych przedmiotem Umowy, wszelkie prawa i uprawnienia do dysponowania przedmiotem Umowy, w tym autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób, którymi będzie posługiwać się przy tworzeniu poszczególnych dzieł objętych przedmiotem umowy, wolnych od wad prawnych i wad fizycznych. Nabycie praw, o których mowa w zdaniu poprzednim nastąpi w zakresie umożliwiającym przeniesienie praw na Zamawiającego  w zakresie wynikającym z postanowień ust. 2 - 5.

- Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do sporządzonych opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.), w tym w szczególności:

  - zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywania odbitek, itp.;

  - wprowadzania do pamięci komputera, wprowadzania do sieci internet;

  - rozpowszechniania utworów;

  - przetwarzania w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

  - wykorzystania w celu promocji przedsięwzięcia oraz pozyskania środków finansowych na jego realizację;

  - wykorzystywania w ramach prowadzonej przez Zamawiającego działalności, w tym promocyjnej i reklamowej.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego i nieodwołalnego zezwolenia 
na rozporządzanie i korzystanie z opracowań dzieła, w szczególności wszelkich jego przeróbek 
i adaptacji, tj. do wykonywania autorskich praw zależnych.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 3 i 4, nastąpi w ramach przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, z chwilą protokólarnego bezusterkowego odbioru wykonanych prac oraz zapłaty przez Zamawiającego przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej.

- Zamawiający nabywa prawo własności do wszelkich nośników (płyty CD, itp.), na których utrwalono dany przedmiot umowy, bądź jakiekolwiek jego elementy, z chwilą odbioru

§5

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie Wykonawcy terenu robót niezwłocznie po zawarciu umowy;

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

- ustalenie terminu odbioru przedmiotu umowy, po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót;

- powołanie komisji odbioru wykonanych robót oraz zawiadomienie uczestników odbioru 
o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania.

§6

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

- W terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot umowy.

- Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej 
i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:

- kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić  realizację  przedmiotu umowy terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co najmniej na poziomie określonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

- ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji umowy;

- Zamawiający zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w  ust. 1., w ciągu 7  dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.

- Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w terminie 7 dni będzie uważane przez strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego.

- Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót .

- Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

- Przejęcie obowiązków kierownika budowy nałożonych przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Przejęcie terenu robót budowlanych niezwłocznie po zawarciu umowy;

- Zabezpieczenie terenu robót oraz zorganizowanie dla swoich potrzeb i na własny koszt zaplecza budowy, w tym dostaw energii elektrycznej, wody i wywozu nieczystości, dozoru swojego mienia znajdującego się na terenie budowy oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie trwania tego zabezpieczenia a także ponoszenie pełnej odpłatności za energię elektryczną, wodę, ścieki i inne media zużyte przy realizacji umowy w oparciu o wyliczony przez Zamawiającego ryczałt bądź zamontowane przez Wykonawcę urządzenia pomiarowe;

- Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;

- Prowadzenie gospodarki odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i na własny koszt oraz przekazanie dokumentacji w tym zakresie wraz z końcowym protokołem odbioru przedmiotu umowy;

- Ustawienie oddzielnych kontenerów na odpady oraz ich wywiezienie na własny koszt;

- Informowanie inspektora nadzoru i Zamawiającego o terminie zakrycia robót podlegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikowych. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, zobowiązany jest na żądanie inspektora nadzoru odkryć lub wykonać niezbędne otwory do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt;

- W  przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji umowy z winy Wykonawcy już wykonanego przedmiotu umowy lub jego części lub innych znajdujących się na terenie budowy elementów (obiektów) - naprawianie ich i doprowadzanie do stanu poprzedniego na własny koszt;

- Uporządkowanie terenu wykonywanych robót i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór;

- Zainstalowanie podlicznika zużycia energii elektrycznej na potrzeby realizacji umowy i ponoszenie kosztów z tym związanych;

- Zgłoszenie na piśmie Zamawiającemu zakończenia wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru.

- Przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym wykonanie szczelnego ogrodzenia placu budowy z elementów nieprzezroczystych, zabezpieczenie i oddzielenie placu budowy od czynnych obiektów w Szpitalu na poszczególnych piętrach realizacji inwestycji, by w jak największym stopniu zniwelować uciążliwości dla personelu i pacjentów korzystających 
ze Szpitala;

- Zapewnienie i przeprowadzenie prób, sprawdzeń i rozruchu instalacji i urządzeń;

- Ustanowienie kierownika budowy i kierownika robót branżowych;

- Przekazanie terenu budowy nastąpi po opracowaniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zamawiający wraz 
z terenem budowy przekaże Wykonawcy dziennik budowy;

- Strony uzgodnią granice terenu budowy, stan i sposób korzystania z dróg, chodników  
w otoczeniu terenu budowy oraz inne niezbędne elementy współpracy.

§ 7

      - Nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia w imieniu Zamawiającego pełnić będzie Inspektor nadzoru: ……………………………………………………………… .

      - Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Wykonawcy za prawidłową realizację przedmiotu umowy są:

  - Kierownik budowy - ...………………………………………………………

  - Kierownik robót branżowych - ..……………………………………………….…

      - Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 2, może nastąpić wyłącznie na zasadach 
i w trybie określonym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 
z późn. zm.),  z zastrzeżeniem ust. 4-7.

      - Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, którejkolwiek z osób wskazanych ust. 2, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje nowo wskazywanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji posiadanych przez osobę pierwotnie wskazaną do pełnienia danej funkcji.

      - Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4 
nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do prac projektowych i/lub do kierowania budową i/lub robotami sanitarnymi, i/lub robotami elektrycznymi lub innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku projektanta danej specjalności i/lub kierownika budowy i/lub kierownika robót sanitarnych, i/lub kierownika robót elektrycznych, 
lub innej osoby będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 
z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.

      - Postanowienia ust. 5 nie dotyczą sytuacji losowych, np. niezdolności do pracy lub śmierci osoby wskazanej uprzednio na projektanta danej specjalności, kierownika budowy, kierownika robót sanitarnych lub kierownika robót elektrycznych lub innej osoby.

      - Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do prac projektowych lub do kierowania budową lub robotami sanitarnymi bądź robotami elektrycznymi, innej osoby niż wskazana w ofercie Wykonawcy, bądź uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

      - Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga Aneksu do niniejszej Umowy.

§ 8

- Wykonawca udziela rękojmi za wady wykonanego przedmiotu Umowy. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, tj. po upływie 5 lat licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane prac budowlanych, stanowiące przedmiot umowy, gwarancji jakości na okres nie mniej niż ……………miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy tj. dźwig na okres 
…….miesięcy nie krótszej niż przewiduje producent urządzenia , licząc od daty uruchomienia 
i uzyskania pozwoleń UDT.

- W okresie gwarancji i rękojmi w kosztach umowy Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji 
i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny 
w dacie odbioru końcowego.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze.

- Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 9

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi………………………PLN (słownie: …………złotych) brutto, w szczególności za:

| 1. | Wykonanie dokumentacji projektowej | Kwota brutto: …………………………. Słownie: ………………………………………………………….. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Roboty ziemne, wraz demontażowymi | Kwota brutto: …………………………. Słownie: ………………………………………………………….. |
| 3. | Budowa szybu windowego | Kwota brutto: …………………………. Słownie: ………………………………………………………….. |
| 4. | Dostawa i montaż windy | Kwota brutto: …………………………. Słownie: ………………………………………………………….. |
| 5. | Roboty montażowe | Kwota brutto: …………………………. Słownie: ………………………………………………………….. |
| 6. | Roboty wykończeniowe | Kwota brutto: …………………………. Słownie: ………………………………………………………….. |

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacone będzie etapowo, po zrealizowaniu i odbiorze przez Zamawiającego, wszystkich etapów zgodnych z przedstawionymi w punkcie 1 niniejszego paragrafu, oraz harmonogramu  z § 6.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.

- Podstawą do wystawienia faktur VAT za wykonane poszczególne etapy, o których mowa w ust. 4 jest protokół odbioru poszczególnych etapów przedmiotu umowy i rozliczenie etapu umowy 
z podwykonawcami w formie oświadczenia podwykonawcy.

- Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr……………………………………………………………………………, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9

1.	Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ................PLN, tj. 10% wynagrodzenia, określonego w §9 umowy.

2*.  Zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, na rachunek bankowy ;…………………

2*.	Zabezpieczenie zostało wniesione w formie....................................................................... i znalazło się fizycznie w siedzibie Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

3.	Kwota, która zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia.

4.	Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy w wysokości:

1)	70% - w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy;

2)	30% - w terminie do 15 dni po upływie udzielonego przez Wykonawcę okresu rękojmi za wady

* - do umowy zostanie wpisana treść ust. 2 w zależności od formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§10

1. 	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w ramach niniejszej umowy, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu  umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2.	Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

3. 	Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania, wymienionego w ust. 1 projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

4.	Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca  przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ale nie większej wartości niż 50 000,00 PLN. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2,  Zamawiający informuje o tym Wykonawcę w ciągu 14 dni od dnia otrzymania umowy i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

6.	Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o którym mowa w ust. 3.

7.	Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8.	Projekt umowy o podwykonawstwo, w tym także z dalszymi podwykonawcami,  powinien spełniać następujące wymagania:

1)	mieć formę pisemną;

2)	dokładnie określać zakres robót powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz termin ich wykonania;

3)	zawierać zapisy umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji umowy przez podwykonawcę;

4)	nie może zawierać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie przez podwykonawcę zleconych mu robót budowlanych;

5)	nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy przed Zamawiającym za wykonanie całości robót, także tych wykonanych przez podwykonawców;

6)	zawierać warunek zaakceptowania jej przez Zamawiającego na zasadach wynikających z niniejszej umowy;

7)	nie może zawierać zapisów sprzecznych z niniejszą umową;

8)	nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę lub uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy;

9)	wartość wynagrodzeń kolejnych umów o podwykonawstwo nie może przekroczyć wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1.

9.	W przypadku podjęcia przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę decyzji o zmianie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany  dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy 
o podwykonawstwo.

11. Do każdej faktury, w której występowali Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy z zastrzeżeniem §10 ust. 5 Wykonawca jest zobowiązany dołączyć następujące załączniki:

1)	Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej faktury (o ile występowały)-stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi być równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez Wykonawcę.

2)  Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury również oświadczenie podwykonawcy potwierdzające fakt otrzymania zapłaty. którego wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3.  Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez Podwykonawcę.

Brak załączników wymienionych w pkt 1-2 będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury.

Powyższe wymogi nie dotyczą Podwykonawców, którzy zakończyli realizację umów zawartych 
o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie o zakończeniu prac.

12. 	Warunkiem zapłaty następnej faktury, zawierającej także powyższy załącznik, będzie udokumentowanie przez Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy występujący na załączniku złożonym do poprzedniej faktury otrzymali należne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania może być: pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę,

13. 	Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną 
na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

14. 	Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, przed datą końcowego rozliczenia 
z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 11

1.	Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane,  w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

2.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3.	Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dowodów wykonania robót budowlanych (protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT.

6.	W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.1, Zamawiający potrąca  kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

7.	Konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§ 12

1.	Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących, w zakresie realizacji przedmiotu umowy, następujące czynności 
z branży budowlanej: - osoby wykonujące prace fizyczne, pracujące na terenie budowy,

2.	W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

3.	Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów,

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4.	W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1)	oświadczenie Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy i/lub podwykonawcy;

2)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy i/lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3)	zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub/i podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady Europy 2016/679. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5.	Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 500 zł. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

6.	W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 13

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

- opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady i w okresie gwarancji jakości – w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia, w którym wada miała być usunięta;

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które  odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust. 1;

- odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust. 1;

- braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w wysokości 10 % niezapłaconej kwoty;

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia, określonego w § §9 ust. 1;

- niespełnienia wymogów zatrudnienia na podstawie umów o pracę przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę, o których mowa w § 12 ust. 1 - w wysokości 0,05% wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w §9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu wszystkich wymaganych umów o pracę.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. W przypadku niewłaściwie opracowanej dokumentacji projektowej (niepełny zakres, stwierdzone wady, nieuzyskanie pozwolenia na budowę) Wykonawca uzupełni lub dokona wyjaśnień opracowania w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu, bez dodatkowego wynagrodzenia. Skierowanie opracowania do uzupełnienia nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt. 2.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

5. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

§ 14

1. Zamawiającemu, oprócz przyczyn wymienionych w umowie, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1)	w przypadku wszczęcia likwidacji Wykonawcy - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wszczęciu likwidacji;

2)	pomimo uprzednich dwukrotnych pisemnych monitów ze strony Zamawiającego, Wykonawca zaniedbuje zobowiązania umowne – w terminie 30 dni od wyznaczonego w drugim monicie terminu na usunięcie zaniedbań.

§ 15

1.	Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, oraz art. 144 ust.1 na następujących warunkach:

a)	zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:

-	stawki podatku od towarów i usług - o wysokość tej stawki;

-	wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2008 ze zm.) - o wartość stanowiącą różnicę pomiędzy stawką przed zmianą, a stawką po zmianie (zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczy personelu bezpośrednio realizującego przedmiot zamówienia);

-	zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym o wysokość różnicy w stawce składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

b)	zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

-	wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia winny być wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

-	wystąpienia okoliczności siły wyższej przez, którą rozumie się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne.

c)	zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub  jego części staje się bezprzedmiotowe i nie leży w interesie Zamawiającego,

d)	zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego,

e)	powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,

f)	utrzymanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego.

g)	braku dostępu do obszarów, w których wykonywane są roboty objęte zamówieniem (przesunięcie terminu może nastąpić wyłącznie o czas równy ilości dni braku dostępu do obszarów, w których wykonywane są roboty);

h)	opóźnienia ze strony Zamawiającego przekazania Wykonawcy terenu budowy – przesunięcie terminu może nastąpić wyłącznie o czas równy ilości dni zwłoki,

i)	w jakiej pozostaje Zamawiający [od dnia powstania zwłoki do dnia protokolarnego przekazania terenu budowy];

j)	z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa –wyłącznie o czas dokonywania zmian w projekcie, jeżeli nie jest w czasie wprowadzania zmian możliwe wykonywanie przedmiotu zamówienia,

k)	z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron – wyłącznie na okres uniemożliwienia Wykonawcy wykonywania zamówienia,

l)	przerwanie lub zawieszenia robót przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,

m)	 wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych.

1)	jeśli z powodu działania siły wyższej nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania umowy, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego;

2)  w zakresie terminu wykonania zamówienia, w przypadku:

3) Zmiana umowy wymaga sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4)  W rozumieniu niniejszej Umowy siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności stron.

5) Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań dla nadrobienia powstałych zaległości.

6) Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej.

  - Podstawą do żądania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest zawiadomienie Zamawiającego w ciągu 7 dni, licząc od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt.2).

  - Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy.

  - Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.

§ 16

Do kontaktów roboczych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, Strony wyznaczają:

1) ze strony Zamawiającego – Bogusław Łapiński, tel. faks, e-mail: b.lapinski@szpitallapy.pl, tel: 605606900

2) ze strony Wykonawcy - ......................................., tel. faks, e-mail:

§ 17

1.	Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.	W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane.

3. 	Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu.

4. 	Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez zgody organy tworzącego dla Zamawiającego .

5. 	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                            WYKONAWCA: